## Overblik
Processtatus på selvevalueringer
Nøgletal | Antal | Vurderingsstatus | Antal
OS2 produkter | 27 | Status registreret | 6
OS2 projekter | 8 | Ikke påbegyndt | 6
I alt | 35 | Uden status | 29
Status registreret i selvevaluering | 8
Kildedata er overført direkte fra selveva_dashboard_status.md. Arbejd videre i fanerne 'OS2 produkter' og 'OS2 projekter'.

## Overblik_2
Processtatus på selvevalueringer
Nøgletal | Antal | Vurderingsstatus | Antal
OS2 produkter | 27 | Status registreret | 6
OS2 projekter | 8 | Ikke påbegyndt | 6
I alt | 35 | Uden status | 29
Status registreret i selvevaluering | 8
Kildedata er overført direkte fra selveva_dashboard_status.md. Arbejd videre i fanerne 'OS2 produkter' og 'OS2 projekter'.

## OS2 produkter
Processtatus på selvevalueringer – OS2 produkter
# | Produkt | Introduktion til produktkoordinator/styregruppe | Selvevaulering | Sekretariatets vurdering | Publicering | Andet/note
1 | OS2autoproces | Email sendt 11/06/26
2 | OS2borgerPC | Email sendt 11/06/26 | Udfyldt 06/24/26 | Ikke påbegyndt
3 | OS2compliance | Ikke orienteret
4 | OS2cprbroker | Hvem er produktkoordinator?
5 | OS2dagsorden | Hvem er produktkoordinator?
6 | OS2display | Email sendt 11/06/26
7 | OS2faktor | Email sendt 11/06/26 | Kladde udfyldt 12/05/26
8 | OS2FleetOptimiser | Email sendt 11/06/26 | Udfyldt 12/06/26 | Ikke påbegyndt
9 | OS2flytjord | Email sendt 11/06/26
10 | OS2forms | Ikke orienteret
11 | OS2indberetning | Email sendt 11/06/26
12 | OS2iot | Email sendt 11/06/26
13 | OS2kitos | Email sendt 11/06/26
14 | OS2kle | Hvem er produktkoordinator?
15 | OS2korrespondance | Email sendt 11/06/26
16 | OS2kravmotor | Ikke orienteret
17 | OS2loop | Ikke orienteret
18 | OS2mo | Email sendt 11/06/26
19 | OS2nectar | Ikke orienteret
20 | OS2opendatadk | Email sendt 11/06/26 | Udsat til xx/xx/26
21 | OS2rollekatalog | Email sendt 11/06/26 | Udfyldt 11/06/26 | Ikke påbegyndt
22 | OS2-SkadesØkonomi | Email sendt 11/06/26 | Udfyldt 06/30/26 | Ikke påbegyndt
23 | OS2skoledata | Email sendt 11/06/26
24 | OS2sofd | Email sendt 11/06/26
25 | OS2sync | Email sendt 11/06/26
26 | OS2udoglær | Email sendt 11/06/26
27 | OS2valghalla | Email sendt 11/06/26 | Udfyldt 23/06/26 | Ikke påbegyndt

## OS2 projekter
Processtatus på selvevalueringer – OS2 projekter
# | Projekt | Introduktion til produktkoordinator/styregruppe | Selvevaulering | Sekretariatets vurdering | Publicering | Andet/note
1 | OS2adgang | Hvem er produktkoordinator?
2 | OS2ai | Ikke orienteret
3 | OS2aiheatcontrol | Intro via onboarding xx/xx/26 | Udfyldt 14/08/26 | Ikke påbegyndt
4 | OS2agora | Hvem er produktkoordinator?
5 | OS2planCO2 | Hvem er produktkoordinator?
6 | OS2samtale | Hvem er produktkoordinator? Anna-Lis?
7 | OS2skole | Ikke orienteret
8 | OS2fri | Hvem er produktkoordinator?